## Slide 1: Социальное проектирование
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

## Slide 2: Термины
Проект — временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата

## Slide 3
Социальный проект — сконструированное инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, воздействие которого на людей считается положительным по своему социальному значению
Термины

## Slide 4: Термины
Грант - безвозмездная субсидия организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение различные цели с последующим отчётом об их использовании.

## Slide 5
Современное социальное проектирование — это один из самых эффективных способов развития гражданского общества.
Участие населения в выработке и принятии решения по проектам, их корректировке, в недопущении произвольных социальных решений представителей власти или частных лиц — одно из фундаментальных основ практики социального проектирования во многих странах. Включение общества в разных формах в процессы разработки и реализации социальных проектов значительно повышает гражданскую активность населения.

## Slide 6: Определение проблемы
Любой проект — это совокупность действий, ресурсов и сил, направленных на решение определенной проблемы. Поэтому любой проект начинается с того, что озвучивается некая проблема, которая требует решения. В формулировке проблемы следует использовать объективные данные (факты, статистику, мнения экспертов). Следует избегать общих фраз и слов «недостаток» или «отсутствие».
Излагая суть проблемы, не следует путать собственно проблему с ее следствиями или причинами.

## Slide 7: Идея
Идея
проекта
это основная
тема или замысел будущего проекта

## Slide 8: Целевая аудитория
Целевая группа или целевая аудитория — группа людей, объединенных общими признаками, или объединенных ради какой-либо цели или задачи.
- Отвечает на вопрос: «На кого рассчитан этот проект?»

## Slide 9: Цель
Цель — это конкретное, четкое, привязанное ко времени, измеримое и реальное описание образа конечного результата вашей деятельности в рамках проекта.
Цель определяет образ результата, количественные и качественные показатели, систему измерения эффективности реализации проекта.
При формулировке цели необходимо помнить одну важную вещь – проект это организованная система деятельности, которая в итоге должна привести к решению конкретной проблемы.

## Slide 10: M
КОНКРЕТНОСТЬ (SPECIFIC) — точность, однозначность трактовки цели каждым человеком.
ИЗМЕРИМОСТЬ (MEASURABLE) — содержание в цели цифровых значений того, что мы хотим получить, поддающихся исчислению в установленных единицах по установленным критериям.
ДОСТИЖИМОСТЬ (ACHIEVABLE) — предполагаемый результат, который может быть достигнут с высокой степенью вероятности в заданные сроки на основании имеющейся ресурсной базы.
ВЫГОДНОСТЬ (REWARDING) — реализация проекта предполагает получение положительного эффекта, удовлетворяющего потребности целевой аудитории или решающего соответствующую проблему.
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (TIME) — сроки, определенные для реализации проекта, которые позволяют достичь результата и не превышают критических значений для решения конкретной проблемы.
R
A
T
S

## Slide 11: ТУРНИР НАСТОЛЬНЫХ ИГР
1
Провести турнир настольных игр.
2
Создание среды для обеспечения организации досуга молодежи, способствующего развитию культурного и образовательного уровня молодого поколения посредством комплексного использования досуговых технологий.
Где SMART цель?

## Slide 12: Задачи
Задачи — точные формулировки, отражающие, каким образом вы будете достигать цель. С каждой целью будут связаны одна или больше задач.
По сути, задача — «Как?» процесса.
Всегда начинайте задачу с глагола действия. Это гарантирует, что задача измерима, и что конечный результат проекта рассматривается через действие задачи. Каждая задача также становится измеримой контрольной точкой.
Удержание целей и задач на переднем плане каждого проекта гарантирует, что проект и группа работают слаженно в течение всего времени выполнения проекта.

## Slide 13: Результат
Результат — достижение основной поставленной цели проекта. Описание должно быть максимально точным, содержать как количественные («Сколько?»), так и качественные («Как хорошо?») показатели, которые должны быть достигнуты в процессе реализации проекта.
Количественные показатели — численные значения, которые отражают достижения цели проекта (количество участников семинара, количество выпущенных методических пособий и так далее).
Качественные показатели — позитивные изменения, которые произойдут в результате реализации проекта (например, уровень знаний участников проекта).

## Slide 14: Механизм реализации
Механизм реализации представляет собой календарный план проекта. С учетом намеченных целей определяются ключевые события проекта.
- Отвечает на вопрос: «Как мы это сделаем»?
- Мероприятия играют роль контрольных точек. Их используют в качестве меры при выполнении плана работ.

## Slide 15: Смета
Смета проекта рассчитывается по суммарным затратам на его реализацию. Смета проекта используется для планирования финансирования и сравнения фактических затрат с плановыми затратами.

## Slide 16: Смета
№ | Наименование расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб.
1 | Настольные игры | 17249 | 11 | 17249
2 | Набор картриджей для выпуска газеты | 5000 | 4 | 20000
3 | Диски с лицензионными фильмами | 500 | 20 | 10000
4 | Приглашение специалистов для проведения мастер- классов | 3000 | 10 | 30000
5 | Приобретение расходных материалов для проведения мастер- классов | 200 | 100 | 20000
Итого расходов без учета НДФЛ: |  |  |  | 97959
Налог на доходы физических лиц 13%: |  |  |  | 12734.67
Всего расходов на реализацию проекта с учетом НДФЛ: |  |  |  | 110693.67

## Slide 17: Медиапродвижение
Средства массовой информации — это социальные институты, занятые сбором, обработкой, анализом и распространением информации в массовом масштабе.
Важно! Для успешного медиапродвижения необходимо понять, на какой сегмент аудитории СМИ и социальных медиа делается упор. Выбирайте тот вид продвижения, который вам больше всего подходит.
Медиакарта — это список СМИ и социальных сетей, а также медийных мероприятий в рамках проекта с количеством участников. Иными словами — это схема продвижения проекта в социальных сетях с учетом увеличения количества участников группы (подписчиков / оригинальных посетителей / ретвитов/ репостов).
если мероприятие не попало в СМИ, его не было